## Sheet1
| 2006-03-20 | 2006-03-21 | 2006-03-22 | 2006-03-23 | 2006-03-24 | 2006-03-25 | 2006-03-26 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-29
| m | t | w | t | f | s | s | m | t | w
Gripper Software | bar: 2006-03-20
multiplexer test | bar: 2006-03-20
chute test | bar: 2006-03-20
lazy susan
arm encoder | bar: 2006-03-20 to 2006-03-21
mount 68hc11
mount multiplexer
scanner test (mounting) | bar: 2006-03-20
mount scanner
mount batteries
mount sonar | [10 empty] | ?
test sonar
blue led | bar: 2006-03-20
switches
test run | bar: 2006-03-26 to 2006-03-28
Prep software for burn | bar: 2006-03-28
burn test | bar: 2006-03-29
PCB design | bar: 2006-03-20
pcb sendout | bar: 2006-03-21
pack | bar: 2006-03-28
prep laptops | bar: 2006-03-27
Mike | bar: 2006-03-22; 2006-03-24 to 2006-03-25
Walt
Randal | bar: 2006-03-24 to 2006-03-25
Derek | bar: 2006-03-22 to 2006-03-24
Lawrence | bar: 2006-03-25
Carl | bar: 2006-03-21 to 2006-03-23